## 报表
[10 empty] | 12.5 | 20 | 6.5 | 6.25 | 12.5 | 20 | 8.75 | 2 | 25.25 | 31.5 | 34.5 | 15 | 110 | 技术设计及开发 |  |  |  | 功能设计及测试 |  |  |  |  | 设计和代码Review |  |  | 完成情况监控
模块 | 序号 | 任务 | 是否有参考 | 说明及参考 | 级别 | 状态 | 类型 | 开发方式 | 难度 | 设计 | 编码 | 升级 | 功能设计 | 技术设计 | 编码及单元测试 | 顾问测试 | 安装 | 交付 | 上线 | 技术 | 功能 | 合计 | Owner | 开发者 | 开发开始 | 开发完成 | 设计者 | 设计开始 | 设计完成 | 测试者 | 测试完成 | 复查者 | 复查完成 | 复查结果 | 需求文档 | 功能文档 | 技术文档 | 开发 | 测试 | 客户方确认人 | 要求解决时间 | 合计
|  | 饲料-采购贡献（逐周） |  | 运营贡献，采购价与今天市价差 |  |  | 新增 | HTML报表 | Easy | 1 | 2 | 0.6 | 0.5 | 1 | 2 | 0.7 | 0.2 | 2.3 | 3 | 3.2 | 1.2 | 4.4
|  | 饲料-库存利润 |  | 运营贡献，不能存在补单情况，前今两天市价差,计算每天到厂均价 |  |  | 新增 | HTML报表 | Medium | 2.5 | 4 | 1.3 | 1.25 | 2.5 | 4 | 1.75 | 0.4 | 5.05 | 6.5 | 6.9 | 3 | 9.9
|  | 饲料-配方贡献 |  | 运营贡献 |  |  | 新增 | HTML报表 | Medium | 2.5 | 4 | 1.3 | 1.25 | 2.5 | 4 | 1.75 | 0.4 | 5.05 | 6.5 | 6.9 | 3 | 9.9
|  | 生物-逐日盯市采购利润 |  | 采购中心口径，（当月销售-当月采购）+库存利润 原料每日采购,库存,销售(成品销量转换为原料)的利润分析 难点:成品销量分解转换到原料;一个批次多工单的拆分逻辑 |  |  | 新增 | HTML报表 | Complex | 4 | 6 | 2 | 2 | 4 | 6 | 2.8 | 0.6 | 7.8 | 10 | 10.6 | 4.8 | 15.4
|  | 生物-实际采购利润 |  | 财务口径，当月开票-当月实际耗用采购 难点:成品开票成本与原料投料匹配;一个批次多工单的拆分逻辑(与生物-逐日盯市采购利润表难点相似) |  |  | 新增 | HTML报表 | Medium | 2.5 | 4 | 1.3 | 1.25 | 2.5 | 4 | 1.75 | 0.4 | 5.05 | 6.5 | 6.9 | 3 | 9.9
|  | 生物-采购利润差异表 | [19 empty] | 9.9
|  | 生物-生产成本分析表 |  | 如果是成本还原不支持，汉得也实现不了 | [17 empty] | 15.4
|  | 饲料-吨制造费用 |  | 生产贡献，预算与实际对比 | [17 empty] | 9.9
|  | 贸易-现货执行差 | [19 empty] | 9.9
|  | 贸易-管理核心单位利润（集成表） | [19 empty] | 15.4

## Lookups
LU_Types | LU_Ratings |  | LU_Types |  |  | LU_Ratings |  |  | 检查状态 | Status | LU_PRIORITY | Division | 姓名
Form | Very Easy |  | Form | 1 |  | Very Easy | 1 |  | 1-未检查 | 0-等待M060 | 高 | AP | 卢娅 | Y | 1
Form Mod | Easy |  | Form Mod | 2 |  | Easy | 2 |  | 2-进行中 | 1-等待开发 | 中 | AR | 赖成洋 | N | 2
Report | Medium |  | Report | 3 |  | Medium | 3 |  | 3-已检查 | 2-正在开发 | 低 | BOM | 叶融 |  | 3
Report Mod | Complex |  | Report Mod | 4 |  | Complex | 4 |  | 4-更新中 | 3-等待测试 |  | CST | 彭新未
Program | Maintain |  | Program | 5 |  |  |  |  | 5-结束 | 4-等待修改 |  | GL | 杜英东
Interface |  |  | Interface | 6 | [5 empty] | 5-测试完成 |  | INV | 明星辰
DB Trigger |  |  | DB Trigger | 7 | [5 empty] | 6-已移植UAT |  | OM | 贾凌航
Menu |  |  | Menu | 8 | [5 empty] | 7-已经上线 |  | PO
Table |  |  | Table | 9 | [5 empty] | 9-已经取消 |  | QP
SRS |  |  | SRS | 10 | [7 empty] | GME
Flexfield |  |  | Flexfield | 11 | [7 empty] | FIN
JSP |  |  | JSP | 12 | [7 empty] | ASAP
JSP Mod |  |  | JSP Mod | 13 | [7 empty] | DIS
WorkFlow |  |  | WorkFlow | 14 | [7 empty] | BIZ
WorkFlow Mod |  |  | WorkFlow Mod | 15 | [7 empty] | 移植
JavaBean |  |  | JavaBean | 16 | [7 empty] | 实施
Discover |  |  | Discover | 17 | [7 empty] | FUT
C# |  |  | C# | 18
个性化 |  |  | 个性化 | 19
XMLP |  |  | XMLP | 20
HTML报表 |  |  | HTML报表 | 21
OAF |  |  | OAF | 22
Base Metrics
Module Type | Design |  |  |  | Build |  |  |  | Upgrade
| VE | E | M | C | VE | E | M | C
Form | 0.5 | 1.5 | 3 | 5 | 1 | 2 | 5 | 10 | 1
Form Mod | 0.25 | 0.75 | 1.5 | 2.5 | 0.5 | 1 | 2.5 | 5 | 1
Report | 0.5 | 1 | 2.5 | 4 | 1 | 2 | 4 | 6 | 1
Report Mod | 0.25 | 0.5 | 1.25 | 2 | 0.5 | 1 | 2 | 3 | 1
Program | 0.5 | 2 | 3 | 6 | 1 | 3 | 6 | 10 | 1
Interface | 0.5 | 2 | 3 | 6 | 1 | 3 | 6 | 10 | 1
DB Trigger | 0.5 | 2 | 3 | 6 | 1 | 3 | 6 | 10 | 1
Menu | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1
Table | 0.25 | 0.25 | 0.5 | 0.5 | 0.25 | 0.5 | 0.75 | 1 | 0
SRS | 0.25 | 0.75 | 1.5 | 2.5 | 0.5 | 1 | 2.5 | 5 | 0
Flexfield | 0.5 | 2 | 3 | 6 | 1 | 3 | 6 | 10 | 0
JSP | 0.5 | 1 | 2 | 3.5 | 0.5 | 1.5 | 3 | 6 | 1
JSP Mod | 0.25 | 1 | 2 | 3 | 0.5 | 1.5 | 2.5 | 5 | 1
WorkFlow | 0.5 | 1 | 3 | 5 | 1 | 2 | 5 | 8 | 1
WorkFlow Mod | 0.25 | 0.5 | 2 | 4 | 0.5 | 1.5 | 3 | 5 | 1
JavaBean | 1 | 2.5 | 5 | 10 | 1.5 | 3 | 7 | 15 | 1
Discover | 0.5 | 1 | 2 | 3.5 | 0.5 | 1.5 | 3 | 6 | 1
C# | 0.5 | 1 | 2 | 3.5 | 0.5 | 1.5 | 3 | 6 | 1
个性化 | 0.25 | 0.75 | 1.5 | 2.5 | 0.5 | 1 | 2.5 | 5 | 1
XMLP | 0.5 | 1 | 2.5 | 4 | 1 | 2 | 4 | 6 | 1
HTML报表 | 0.5 | 1 | 2.5 | 4 | 1 | 2 | 4 | 6 | 1
OAF | 1 | 2 | 4 | 6 | 1 | 2 | 5 | 10 | 1
| 10 | 25.75 | 51 | 90 | 16.75 | 39.5 | 83.25 | 149 | 19